## Sheet1
ロール
管理者 | 店舗の当システムを運用・管理する管理者
客 | 店舗を訪れる客
バックヤード | 厨房の調理担当店員
店員 | 注文を受け付けたり清算を行う店員
タスクリスト | 規模感は、日や時間単位ではなく、相対的な間隔で。見積に時間をかけないのが目的。1,2,4,8 だけ。
|  | 規模感 | 備考
１ メニュー作成 |  | 10
ユーザーストーリー | 「管理者」がメニューを(価格、名前、画像)登録できる
タスク | 商品入力画面 | 1
デザイン
| 商品編集画面 | 1
デザイン
| メニューに表示する商品の選択画面 | 2
デザイン
| メニュー画面（複数のデザインテンプレートから選択できる。URLで選択） | 2
デザイン (n種類)
ユーザーストーリー | 「管理者」がCSVやxlsでメニューを(価格、名前、画像)登録できる
タスク | http://handsontable.com/ | 4 | 入力エラーチェックがうまく処理できるか？
上記のライブラリ機能でweb上だけでもある程度表編集できそう。Excelからセル範囲選択でのコピーも可能
２ セルフオーダー |  | 3
ユーザーストーリー | 「客」がメニューを選んで注文できる
タスク | メニュー画面（確定前の選択オーダー画面) | 2
デザイン
| 確定処理 | 1
デザイン
３ インタラクティブメニュー |  | 4
ユーザーストーリー | 「客」がメニューを選んだ際におすすめのメニューが表示される
タスク | おすすめ商品の入力 | 2
デザイン
| おすすめ商品の表示 | 2
デザイン
４ オーダー表示or印刷 |  | 6
ユーザーストーリー | 「バックヤード」が入力されたオーダーを確認する
タスク | オーダーの印刷 （入った順に自動的に印刷） | 4
デザイン
| オーダーの表示 （タッチで表示削除？ 店員がオーダーを見て端末入力？） | 2
デザイン
５ 高いデザイン性
ユーザーストーリー | 「客」がメニューの操作に楽しさを感じるよう演出する | 8
タスク | ページめくり感の演出 | 8
http://hammerjs.github.io/
上記のライブラリ機能で、タッチ操作を受け付けるラップができそう
その他 |  | 7
ユーザーストーリー | 「管理者」が「端末」に「テーブル番号」をセットアップ（どうゆう仕組みにするか？） | 4
ユーザーストーリー | 「管理者」が「サーバ」を起動（スタートアップ） | 1
単独タスク | サーバ構築手順書作成 | 2
全体規模感 |  | 38