## Sheet1
| イベント | グループ | スプリント１ (ベロシティ10pt) |  | スプリント２ | 未定 |  |  | 未定の見積(ストーリーポイント) | 保留（努力目標)
来店前準備 | 「管理者」がシステムを準備 | 準備 |  |  |  | 「管理者」が「サーバ」を起動できる（スタートアップ?） | 「管理者」が「端末」に「テーブル番号」をセットアップ（どうゆう仕組みにするか？） |  | ?
| 「管理者」がメニューを作成 | 登録 | 「管理者」がメニューを(価格、名前、画像)登録できる 2pt
|  | カテゴリ分け |  |  |  | １つのメニューには複数のカテゴリを割り当てることが出来る 2pt | カテゴリは複数の階層を持っている 2pt |  | 4
|  | ブック |  |  |  | メニューのブックが作成でき、メニュー画面ではブックを選択できる 3pt |  |  | 3
|  | おすすめ |  |  |  | メニュー商品におすすめを登録できる 2pt | おすすめの順番を数値的に表せるようにしてほしい 2pt | 動的におすすめを生成 8pt | 12
|  | CSV登録 |  |  |  | 「管理者」がCSVやxlsでメニューを(価格、名前、画像)登録できる 5pt |  |  | 5
お客さん操作 | 「客」が来店 | テーブル案内 |  |  |  | 「店員」は来店時に「テーブル」に案内した「客グループ」を登録する 2pt | 「店員」モードでは、メニュー上から「テーブル」と「客グループ」を選択し、バーコードを表示できる 3pt |  | 5
|  | 注文管理 |  |  |  | 「店員」が「客」を案内した「テーブル」を入力できる 2pt | 案内した「テーブル」毎に注文を入力できる 2pt |  | 4
|  | 相席 |  |  |  | テーブルの相席は考慮する？
|  | 認証 |  |  |  | 「客」がバーコードを読ませてメニュー画面を表示できる(テーブル案内で表示されているのを読んでもらうだけ) 0pt | バーコードでテーブル認証 | NFCでテーブル認証 | ?
| 「客」がメニューを見る | 表紙 |  |  |  | メニューの最初に表紙が表示される 1pt |  |  | 1
|  | デザイン |  |  |  | 「メニュー」のデザインがかっこいい 8pt | メニューの詳細画面がスマートにデザインされている | メニューのリスト画面がスマートにデザインされている | 8
|  | 演出 |  |  |  | 「客」がメニューの操作に楽しさを感じるよう演出する 8pt |  |  | 8
|  | いいね |  |  |  | いいねボタン（メニューの評価） 1pt | ソート（いいね順、値段順） 3pt |  | 4
| 「客」が１商品を選ぶ | 詳細画面 |  |  |  | メニューを１つ選択すると詳細画面が表示される 2pt | メニュー詳細画面にはパンくずリスト（登録されている全カテゴリ）が表示される 1pt |  | 3
|  | おすすめ |  |  |  | 「客」がメニューを選んだ際におすすめのメニューが表示される 5pt | 詳細画面におすすめが表示される 1pt |  | 6
|  | 注文選択 | 「客」がメニューを選んで注文できる 3pt |  |  |  | 注文確認は、画面遷移ではなくダイアログ表示 1pt |  | 1
|  | 個数入力 |  |  |  | 注文では個数の入力 1pt |  |  | 1
| 「客」が注文を確定 | 注文確定 | 「客」は注文したものの全ての合計を確認できる 1pt |  |  |  | 「客」は、追加注文の場合でも、以前の注文の合計金額を確認できる 2pt |  | 2
|  | 個数入力 |  |  |  | 注文一覧でも個数を入力 1pt |  |  | 1
|  | 取り消し | 選択していた注文を取り消すことができる
バックヤード | 「バックヤード」で注文確認 | 注文確認 | 「バックヤード」で入力された注文を確認できる 2pt | 「バックヤード」画面での確認にブラウザ更新は不要 2pt
|  | 注文印刷 |  |  |  | 注文内容が自動で印刷される
| 「バックヤード」で注文処理 | 処理経過入力 |  |  |  | 「注文一覧」で「商品」毎にチェックボックス 2pt |  |  | 2
|  | 処理履歴確認 |  |  |  | 「バックヤード」「履歴」の詳細内容を確認できる 3pt |  |  | 3
|  | 疑問点 |  |  |  | 注文履歴には、どの程度の期間の履歴を表示させるか？
会計 | 「客」が会計をする | 会計 |  |  |  | 「店員」が「客」の会計金額を表示できる | 会計で割り勘表示
その他 | その他 | 開発環境準備 | 開発期間中の常時動作サーバで動作
|  | 疑問点 |  |  |  | あまりにでかいページは？
| 「チェーン店本店」でメニューを作成 | チェーン店本店 |  |  |  | 本店で導入したメニューリストの変更権限管理がある 8pt |  |  | 8
81
…デザインの部分や、やるかわからない部分が、
時間軸
高 優先度 低