## Sheet1
ID |  | イベント | グループ | スプリント１ (ベロシティ10pt) |  | スプリント２ |  |  |  |  | 未定の見積(ストーリーポイント) | 未定 |  |  | 未定の見積(ストーリーポイント) | 保留（努力目標)
1 | 来店前準備 | 「管理者」がシステムを準備 | 準備 | [11 empty] | ? | 「管理者」が「サーバ」を起動できる（スタートアップ?） | 「管理者」が「端末」に「テーブル番号」をセットアップ（どうゆう仕組みにするか？）
2 | 来店前準備 | 「管理者」がメニューを作成 | 登録 | 「管理者」がメニューを(価格、名前、画像)登録できる 2pt
3 | 来店前準備 | 「管理者」がメニューを作成 | カテゴリ分け | [5 empty] | １つのメニューには複数のカテゴリを割り当てることが出来る 2pt | カテゴリは複数の階層を持っている 2pt | 4 |  |  |  | 4
4 | 来店前準備 | 「管理者」がメニューを作成 | ブック |  |  | メニューのブックが作成でき、メニュー画面ではブックを選択できる 3pt | ブックのカテゴリ一覧は表示制御できるように 1pt | 4 | [6 empty] | 3
5 | 来店前準備 | 「管理者」がメニューを作成 | レコメンド |  |  | メニュー商品にレコメンドを登録できる 2pt | レコメンドの順番を数値的に表せるようにしてほしい 2pt | 4 | 注文に対するレコメンドと関連商品のレコメンドが必要 | [5 empty] | 12 | 動的におすすめを生成 8pt
6 | 来店前準備 | 「管理者」がメニューを作成 | CSV登録 | [11 empty] | 5 | 「管理者」がCSVやxlsでメニューを(価格、名前、画像)登録できる 5pt
7 | お客さん操作 | 「客」が来店 | テーブル案内 | [5 empty] | 「店員」は来店時に「テーブル」に案内した「客グループ」を登録する 2pt |  | 2 |  |  |  | 5 | 「店員」モードでは、メニュー上から「テーブル」と「客グループ」を選択し、バーコードを表示できる 3pt
8 | お客さん操作 | 「客」が来店 | 注文管理 | [5 empty] | 案内した「テーブル」毎に注文を入力できる 2pt |  | 2 |  |  |  | 4
9 | お客さん操作 | 「客」が来店 | 相席 | [12 empty] | テーブルの相席は考慮する？
10 | お客さん操作 | 「客」が来店 | 認証 | [11 empty] | ? | 「客」がバーコードを読ませてメニュー画面を表示できる(テーブル案内で表示されているのを読んでもらうだけ) 0pt | バーコードでテーブル認証 | NFCでテーブル認証
11 | お客さん操作 | 「客」がメニューを見る | 表紙 | [5 empty] | カテゴリALLがデフォルトで選択される 1pt |  | 1 | メニューの最初に表紙が表示される 1pt |  |  | 1
12 | お客さん操作 | 「客」がメニューを見る | デザイン | [8 empty] | 「メニュー」のデザインがかっこいい 8pt | メニューの詳細画面がスマートにデザインされている | メニューのリスト画面がスマートにデザインされている | 8
13 | お客さん操作 | 「客」がメニューを見る | 演出 | [8 empty] | 「客」がメニューの操作に楽しさを感じるよう演出する 8pt |  |  | 8
14 | お客さん操作 | 「客」がメニューを見る | いいね | [11 empty] | 4 | いいねボタン（メニューの評価） 1pt | ソート（いいね順、値段順） 3pt
15 | お客さん操作 | 「客」が１商品を選ぶ | 詳細画面 | [5 empty] | メニューを１つ選択すると詳細画面が表示される 2pt | メニュー詳細画面にはパンくずリスト（登録されている全カテゴリ）が表示される 1pt | 3 |  |  |  | 3
16 | お客さん操作 | 「客」が１商品を選ぶ | レコメンド |  |  | 「客」がメニューを選んだ際におすすめのメニューが表示される 1pt | 注文を選択すると関連商品（同じカテゴリの商品）が表示される 1pt | 2 | [6 empty] | 6
17 | お客さん操作 | 「客」が１商品を選ぶ | 注文選択 | 「客」がメニューを選んで注文できる 3pt | [10 empty] | 1
18 | お客さん操作 | 「客」が１商品を選ぶ | 個数入力 | [8 empty] | 注文では個数の入力 1pt |  |  | 1
19 | お客さん操作 | 「客」が注文を確定 | 注文確定 | 「客」は注文したものの全ての合計を確認できる 1pt |  |  |  |  | 注文確認は、画面遷移ではなくダイアログ表示 1pt | 注文一覧でも個数を入力 1pt | 2 | 「客」は、追加注文の場合でも、以前の注文の合計金額を確認できる 2pt |  |  | 2
20 | お客さん操作 | 「客」が注文を確定 | 個数入力 | [11 empty] | 1
21 | お客さん操作 | 「客」が注文を確定 | 取り消し | 選択していた注文を取り消すことができる
22 | バックヤード | 「バックヤード」で注文確認 | 注文確認 | 「バックヤード」で入力された注文を確認できる 2pt | 「バックヤード」画面での確認にブラウザ更新は不要 2pt
23 | バックヤード | 「バックヤード」で注文確認 | 注文印刷 | [12 empty] | 注文内容が自動で印刷される
24 | バックヤード | 「バックヤード」で注文処理 | 処理経過入力 | [8 empty] | 「注文一覧」で「商品」毎にチェックボックス 2pt |  |  | 2
25 | バックヤード | 「バックヤード」で注文処理 | 処理履歴確認 | [8 empty] | 「バックヤード」「履歴」の詳細内容を確認できる 3pt |  |  | 3
26 | バックヤード | 「バックヤード」で注文処理 | 疑問点 | [8 empty] | 注文履歴には、どの程度の期間の履歴を表示させるか？
27 | 会計 | 「客」が会計をする | 会計 | [8 empty] | 「店員」が「客」の会計金額を表示できる | 会計で割り勘表示
28 | その他 | その他 | 開発環境準備 | 開発期間中の常時動作サーバで動作 |  | 機能を盛り込んだ画面ラフを提示する 2pt |  | 2
29 | その他 | その他 | 疑問点 | [8 empty] | あまりにでかいページは？
30 | その他 | 「チェーン店本店」でメニューを作成 | チェーン店本店 | [8 empty] | 本店で導入したメニューリストの変更権限管理がある 8pt |  |  | 8
[8 empty] | 12 |  |  | 14 |  |  |  | 81
|  |  |  | メニューのオプション（大盛とか。焼きかげんとか） | [10 empty] | …デザインの部分や、やるかわからない部分が、